## todo
Todo List Software
YY-M-D
Task | Priority | Status | Assigned to | Due Date | Comment
Temperaturen Conditioner werden nicht erreicht | High | completed | Cyril | 2018-04-14 | Kurzere Schläuche verwenden, kein Bypass
Meniscus neue PID Werte |  | completed | Cyril | 2018-04-05 | keine Verbesserung
TCP Message Buffer Overflow Fehler nachdem FILL gedrückt wird im GUI |  | completed | Marcel
Purge: Meniscus Error when starting to print |  | in progress | Cyril | 2018-04-10
Temperatur Heater steigt weiter wenn Mode=OFF |  | in progress | Cyril
Purge: On Minilabel Hardpurging each head individual and then print gives a mess |  | needs testing | Cyril | 2018-04-06
Empty: Overpressure error |  | needs testing | Cyril | 2018-04-14
Flush: Durchfluss messen und automatisch abschalten nach gewisser Menge (Tintenabhängig) | High | not started | Cyril/Walti | 2018-04-13 | funktioniert mit manueller Abschaltung
Calibrate für Tintendruck im Zylinder |  | not started | Cyril
Roboter |  | not started | Cyril |  | Testsystem in Solothurn aufbauen
Empty muss Kopf komplett leeren |  |  | Cyril